## Sheet1
Data de início:	07/11/2022		Data atual:	11/23/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	07/11/2022	57	0	57
2	08/11/2022	54,15	0	57
3	09/11/2022	51,3	0	57
4	10/11/2022	48,45	0	57
5	11/11/2022	45,6	0	57
6	12/11/2022	42,75	3	54
7	13/11/2022	39,9	3	51
8	14/11/2022	37,05	4	47
9	15/11/2022	34,2	3	44
10	16/11/2022	31,35	0	44
11	17/11/2022	28,5	3	41
12	18/11/2022	25,65	0	41
13	19/11/2022	22,8	0	41
14	20/11/2022	19,95	0	41
15	21/11/2022	17,1	0	41
16	22/11/2022	14,25	0	41
17	23/11/2022	11,4	3	38
18	24/11/2022	8,54999999999998	0	0
19	25/11/2022	5,69999999999998	0	0
20	26/11/2022	2,84999999999998	0	0
21	27/11/2022	-1,865175E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Campo de input para o técnico realizar observações acerca da resolução do problema.							07/11/2022	Jean	5

Implementação de histórico de chamadas (separar problemas resolvidos)							07/11/2022	Alexandre	5

Criar protótipo da seção de problemas resolvidos.							07/11/2022	Amanda	3	12/11/22

Nova consulta com usuários para obter sugestões de melhoria do layout/usabilidade.							07/11/2022	Amanda	1

Correção de bugs: página de edição de layouts							07/11/2022	Jonas	5

Correção de bugs: autenticação de usuário							07/11/2022	Jonas	5

Melhoria de funcionalidade: inserção no BD assim que problema for reportado.							07/11/2022	Alexandre	3	13/11/22

Alterações na página “contato”.							07/11/2022	Alita	1	14/11/22

Alterações no nav-bar (Link para “início” e organização dos links).							07/11/2022	Alita	3	14/11/22

Melhorias estéticas na página “reportar”.							07/11/2022	Amanda	3

Campo de sugestões sobre resolução dos problemas mais comuns na página de reportar.							07/11/2022	Alexandre	3

Criar protótipo para campo de sugestões dos problemas mais comuns.							07/11/2022	Jean	3

Levantamento de problemas mais comuns e como resolvê-los.							07/11/2022	Amanda	3	17/11/22

Implementação de sugestões de usuários.							07/11/2022	Alita	5

Atualização da documentação - Backlog							07/11/2022	Alita	3	15/11/2022

Atualização da documentação – BurnDown							07/11/2022	Jonas	3	23/11/2022

Atualização da documentação no arquivo Readme no GitHub.							07/11/2022	Alita	3

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 15hrs
Amanda: 10hrs
Jonas: 13hrs
Jean: 8hrs