## Sheet1
Data de início:	10/17/2022		Data atual:	10/25/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	10/17/2022	48	0	48
2	10/18/2022	45.6	0	48
3	10/19/2022	43.2	0	48
4	10/20/2022	40.8	0	48
5	10/21/2022	38.4	0	48
6	10/22/2022	36	0	48
7	10/23/2022	33.6	0	48
8	10/24/2022	31.2	0	48
9	10/25/2022	28.8	0	48
10	10/26/2022	26.4	0	0
11	10/27/2022	24	0	0
12	10/28/2022	21.6	0	0
13	10/29/2022	19.2	0	0
14	10/30/2022	16.8	0	0
15	10/31/2022	14.4	0	0
16	11/01/2022	12	0	0
17	11/02/2022	9.60000000000002	0	0
18	11/03/2022	7.20000000000002	0	0
19	11/04/2022	4.80000000000002	0	0
20	11/05/2022	2.40000000000002	0	0
21	11/06/2022	1.68753899743024E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Atualização do protótipo: mapa interativo dos laboratórios.							10/11/2022	Amanda	3

Atualização do protótipo: página de edição dos laboratórios.							10/11/2022	Jean	3

Implementação do mapa interativo do laboratório na página “reportar”.							10/11/2022	Alexandre	5

Implementação de página restrita aos técnicos de edição dos mapas dos laboratórios.							10/11/2022	Jonas	8

Campo de input para o técnico realizar observações acerca da resolução do problema.							10/11/2022	Renan	5

Implementação de histórico de chamadas (separar problemas resolvidos)							10/11/2022	Renan	5

Nova consulta com usuários para obter sugestões de melhoria do layout/usabilidade.							10/11/2022	Amanda	1

Refatoração do CSS para implementar responsividade							10/11/2022	Jonas	5

Deixar plataforma responsiva.							10/11/2022	Jonas	8

Atualização do visual da página.							10/11/2022	Alita	5

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 5hrs
Alita: 5hrs
Amanda: 4hrs
Jonas: 21hrs
Jean: 3hrs
Renan: 10hrs