## Sheet1
Data de início:	20/09/2022		Data atual:	10/9/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	20/09/2022	90	0	90
2	21/09/2022	85,5	0	90
3	22/09/2022	81	3	87
4	23/09/2022	76,5	3	84
5	24/09/2022	72	0	84
6	25/09/2022	67,5	0	84
7	26/09/2022	63	5	79
8	27/09/2022	58,5	3	76
9	28/09/2022	54	2	74
10	29/09/2022	49,5	0	74
11	30/09/2022	45	8	66
12	01/10/2022	40,5	0	66
13	02/10/2022	36	0	66
14	03/10/2022	31,5	0	66
15	04/10/2022	27	8	58
16	05/10/2022	22,5	13	45
17	06/10/2022	18	11	34
18	07/10/2022	13,5	0	34
19	08/10/2022	9	0	34
20	09/10/2022	4,5	34	0
21	10/10/2022	0	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Sistematização das sugestões de usuários recebidas na pesquisa realizada na primeira Sprint.							20/09/2022	Jean	3	06/10/22
Definição da paleta de cores da equipe para a plataforma / documentação / apresentação / etc.							20/09/2022	Thomas	2	28/09/22
Definição do Backlog da segunda sprint e validação do mesmo com o cliente.							20/09/2022	Alita	3	22/09/22
Definição do Burndown chart da segunda sprint.							20/09/2022	Jonas	3	23/09/22
Mapeamento dos layouts de todos os laboratórios.							20/09/2022	Renan	8	05/10/22
Sistematização das especificações das máquinas de cada laboratório.							20/09/2022	Thomas	5	05/10/22
Atualização do protótipo segundo as críticas e sugestões de usuários e validação do mesmo com o Cliente.							20/09/2022	Amanda	8	06/10/22
Construção de um banco de dados isolado como teste antes da integração.							20/09/2022	Renan	8	30/09/22
Conexão com Banco de Dados - Flask e mySQL.							20/09/2022	Alexandre	8	09/10/22
Alteração de métodos de entrada na página “Reportar Problema” (dropdown menu).							20/09/2022	Alexandre	3	27/09/22
Melhorar visualização de problemas resolvidos na segunda página.							20/09/2022	Jonas	8	09/10/22
Implementação de feature com Flask: carregar dinamicamente os mapas dos laboratórios.							20/09/2022	Alexandre	5	26/09/22
Construção da uma página home para fazer login ou ver informações.							20/09/2022	Jonas	5	09/10/22
Implementação de feature com Flask: sistema de autenticação de usuário.							20/09/2022	Jonas	8	09/10/22
Atualização da documentação da segunda Sprint no GitHub.							20/09/2022	Alita	3	09/10/22
Estudo do framework Bootstrap - Página Home estilizada com a ferramenta							20/09/2022	Jean	8	04/10/2022
Hospedagem da plataforma rodando com o framework Flask.							20/09/2022	Alexandre	2	09/10/2022

Previsão de tempo de trabalho:
Jean: 16hrs
Thomas: 7hrs
Alita: 21hrs
Jonas: 22hrs
Renan: 16hrs
Amanda: 8hrs
Alexandre: 18hrs