## Sheet1
Data de início:	17/10/2022		Data atual:	11/3/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	17/10/2022	57	0	57
2	18/10/2022	54,15	0	57
3	19/10/2022	51,3	0	57
4	20/10/2022	48,45	0	57
5	21/10/2022	45,6	3	54
6	22/10/2022	42,75	0	54
7	23/10/2022	39,9	0	54
8	24/10/2022	37,05	0	54
9	25/10/2022	34,2	3	51
10	26/10/2022	31,35	3	48
11	27/10/2022	28,5	0	48
12	28/10/2022	25,65	0	48
13	29/10/2022	22,8	5	43
14	30/10/2022	19,95	0	43
15	31/10/2022	17,1	0	43
16	01/11/2022	14,25	5	38
17	02/11/2022	11,4	0	38
18	03/11/2022	8,54999999999998	8	30
19	04/11/2022	5,69999999999998	0	0
20	05/11/2022	2,84999999999998	0	0
21	06/11/2022	-1,86517468137026E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Atualização do protótipo: mapa interativo dos laboratórios.							11/10/2022	Amanda	3	25/10/22

Atualização do protótipo: página de edição dos laboratórios.							11/10/2022	Jean	3	26/10/22

Implementação do mapa interativo do laboratório na página “reportar”.							11/10/2022	Alexandre	5	01/11/22

Implementação de página restrita aos técnicos de edição dos mapas dos laboratórios.							11/10/2022	Jonas	8	03/11/22

Campo de input para o técnico realizar observações acerca da resolução do problema.							11/10/2022	Renan	5

Implementação de histórico de chamadas (separar problemas resolvidos)							11/10/2022	Renan	5

Nova consulta com usuários para obter sugestões de melhoria do layout/usabilidade.							11/10/2022	Amanda	1

Refatoração do CSS para implementar responsividade							11/10/2022	Jonas	5	29/10/22

Deixar plataforma responsiva.							11/10/2022	Jonas	8

Atualização do visual da página.							11/10/2022	Alita	5

Atualização da documentação - Backlog							11/10/2022	Alita	3	21/10/2022

Atualização da documentação – BurnDown							11/10/2022	Jonas	3	02/10/2022

Atualização da documentação no arquivo Readme no GitHub.							11/10/2022	Alita	3

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 5hrs
Alita: 11hrs
Amanda: 4hrs
Jonas: 21hrs
Jean: 3hrs
Renan: 10hrs