## Sheet1
Data de início:	29/08/2022		Data atual:	9/18/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	29/08/2022	77	0	77
2	30/08/2022	73.15	1	76
3	31/08/2022	69.3	16	60
4	01/09/2022	65.45	0	60
5	02/09/2022	61.6	0	60
6	03/09/2022	57.75	0	60
7	04/09/2022	53.9	0	60
8	05/09/2022	50.05	0	60
9	06/09/2022	46.2	5	55
10	07/09/2022	42.35	8	47
11	08/09/2022	38.5	5	42
12	09/09/2022	34.65	5	37
13	10/09/2022	30.8	0	37
14	11/09/2022	26.95	0	37
15	12/09/2022	23.1	8	29
16	13/09/2022	19.25	8	21
17	14/09/2022	15.4	8	13
18	15/09/2022	11.55	0	13
19	16/09/2022	7.7	5	8
20	17/09/2022	3.85	3	5
21	18/09/2022	0	5	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Levantamento de requisitos - compreender a totalidade dos requisitos funcionais e não funcionais do produto.							8/29/2022	Alita	8	07/09/2022
Leitura cuidadosa das 34 Soft SKills para decidir e enviar 5.							8/29/2022	Jean	1	30/08/2022
Montar e atualizar BurnDown Chart do produto e da Sprint.							8/29/2022	Jonas	5	09/09/2022
Criar e atualizar BackLog do Produto e da Sprint.							8/29/2022	Alita	5	16/09/2022
Estudo Flask - Como integrar e manipular o HTML com o framework.							8/29/2022	Alita	8	14/09/2022
Estudo do Método Scrum (Leitura do Guia Scrum e busca de rescursos adicionais).							8/29/2022	Jonas	5	06/09/2022
Estudo Banco de Dados - Como integrar ao Flask e criar elementos HTML à partir do BD.							8/29/2022	Renan	8	13/09/2022
Pesquisa com pseudo-usuários para refinamento da interface.							8/29/2022	Jean	3	17/09/2022
Atualização da documentação do produto no GitHub.							8/29/2022	Jonas	5	18/09/2022
Construção da página HOME em HTML contando com todos os recursos visuais e funcionais do protótipo.							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Construção da página CONSULTAR em HTML contando com todos os recursos visuais e funcionais do protótipo.							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Construção da página de estilos (CSS)							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Levantamento de informações sobre laboratórios e suas máquinas.							8/29/2022	Thomas	5	08/09/2022
Criar Organização e Repositório da Equipe no GitHub							8/29/2022	Jonas	1	31/08/2022
Criar Protótipo do produto no Figma.							8/29/2022	Amanda	8	12/09/2022