## Sheet1
Data de início:	07/11/2022		Data atual:	11/27/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Horas / Dia
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	07/11/2022	62	0	62
2	08/11/2022	58,9	0	62
3	09/11/2022	55,8	0	62
4	10/11/2022	52,7	0	62
5	11/11/2022	49,6	0	62
6	12/11/2022	46,5	6	56
7	13/11/2022	43,4	3	53
8	14/11/2022	40,3	4	49
9	15/11/2022	37,2	3	46
10	16/11/2022	34,1	0	46
11	17/11/2022	31	3	43
12	18/11/2022	27,9	0	43
13	19/11/2022	24,8	0	43
14	20/11/2022	21,7	5	38
15	21/11/2022	18,6	0	38
16	22/11/2022	15,5	0	38
17	23/11/2022	12,4	3	35
18	24/11/2022	9,3	0	35
19	25/11/2022	6,2	16	19
20	26/11/2022	3,1	11	8
21	27/11/2022	-1,86517E-14	8	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término

Campo de input para o técnico realizar observações acerca da resolução do problema.							07/11/2022	Alexandre	5	25/11/22

Implementação de histórico de chamadas (separar problemas resolvidos)							07/11/2022	Alexandre	5	20/11/22

Criar protótipo da seção de problemas resolvidos.							07/11/2022	Amanda	3	12/11/22

Nova consulta com usuários para obter sugestões de melhoria do layout/usabilidade.							07/11/2022	Amanda	1	26/11/22

Correção de bugs: página de edição de layouts							07/11/2022	Jonas	5	26/11/22

Correção de bugs: autenticação de usuário							07/11/2022	Jonas	5	26/11/22

Melhoria de funcionalidade: inserção no BD assim que problema for reportado.							07/11/2022	Alexandre	3	13/11/22

Alterações na página “contato”.							07/11/2022	Alita	1	14/11/22

Alterações no nav-bar (Link para “início” e organização dos links).							07/11/2022	Alita	3	14/11/22

Melhorias estéticas na página “reportar”.							07/11/2022	Amanda	3	25/11/22

Melhorias estéticas na página “consultar”.							07/11/2022	Amanda	5	25/11/22

Campo de sugestões sobre resolução dos problemas mais comuns na página de reportar.							07/11/2022	Alexandre	3	25/11/22

Criar protótipo para campo de sugestões dos problemas mais comuns.							07/11/2022	Jean	3	12/11/22

Levantamento de problemas mais comuns e como resolvê-los.							07/11/2022	Amanda	3	17/11/22

Implementação de sugestões de usuários.							07/11/2022	Alita	5	27/11/2022

Atualização da documentação - Backlog							07/11/2022	Alita	3	15/11/2022

Atualização da documentação – BurnDown							07/11/2022	Jonas	3	23/11/2022

Atualização da documentação no arquivo Readme no GitHub.							07/11/2022	Alita	3	27/11/2022

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 15hrs
Amanda: 10hrs
Jonas: 13hrs
Jean: 8hrs