## Sheet1
Data de início:	09/20/2022		Data atual:	9/23/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	09/20/2022	106	0	106
2	09/21/2022	100.7	0	106
3	09/22/2022	95.4	3	103
4	09/23/2022	90.1	3	100
5	09/24/2022	84.8	0	0
6	09/25/2022	79.5	0	0
7	09/26/2022	74.2	0	0
8	09/27/2022	68.9	0	0
9	09/28/2022	63.6	0	0
10	09/29/2022	58.3	0	0
11	09/30/2022	53	0	0
12	10/01/2022	47.7	0	0
13	10/02/2022	42.4	0	0
14	10/03/2022	37.1	0	0
15	10/04/2022	31.8	0	0
16	10/05/2022	26.5	0	0
17	10/06/2022	21.2	0	0
18	10/07/2022	15.9	0	0
19	10/08/2022	10.6	0	0
20	10/09/2022	5.30000000000003	0	0
21	10/10/2022	3.37507799486048E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Sistematização das sugestões de usuários recebidas na pesquisa realizada na primeira Sprint.							09/20/2022	Jean	3
Definição da paleta de cores da equipe para a plataforma / documentação / apresentação / etc.							09/20/2022	Thomas	2
Definição do Backlog da segunda sprint e validação do mesmo com o cliente.							09/20/2022	Alita	3	22/09/22
Definição do Burndown chart da segunda sprint.							09/20/2022	Jonas	3	23/09/22
Mapeamento dos layouts de todos os laboratórios.							09/20/2022	Renan	8
Sistematização das especificações das máquinas de cada laboratório.							09/20/2022	Thomas	5
Atualização do protótipo segundo as críticas e sugestões de usuários e validação do mesmo com o Cliente.							09/20/2022	Amanda	8
Construção de um banco de dados isolado como teste antes da integração.							09/20/2022	Renan	8
Conexão com Banco de Dados - Flask e mySQL.							09/20/2022	Alexandre	8
Alteração de métodos de entrada na página “Reportar Problema” (dropdown menu).							09/20/2022	Alexandre	3
Melhorar visualização de problemas resolvidos na segunda página.							09/20/2022	Jonas	8
“Traduzir” Javascript para Flask							09/20/2022	Jonas	8
Implementação de feature com Flask: carregar dinamicamente os mapas dos laboratórios.							09/20/2022	Alexandre	5
Construção da uma página home para fazer login ou ver informações.							09/20/2022	Alita	5
Implementação de feature com Flask: sistema de autenticação de usuário.							09/20/2022	Alita	13
Atualização da documentação da segunda Sprint no GitHub.							09/20/2022	Jonas	3
Estudo do framework Bootstrap - Página Home estilizada com a ferramenta							09/20/2022	Jean	13

Previsão de tempo de trabalho:
Jean: 16hrs
Thomas: 7hrs
Alita: 21hrs
Jonas: 22hrs
Renan: 16hrs
Amanda: 8hrs
Alexandre: 16hrs