## Planilha1
Product Backlog
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	1	Enquanto usuário, desejo visualizar as informações dos laboratórios.	16h	Visualização da página "home", em html com css	Página Home
US02	1	Enquanto usuário, desejo poder reportar problemas nas máquinas dos laboratórios.	8h	Visualização da página "reportar problema", em html com css	Página Reportar Problema
US03	1	Enquanto usuário técnico, desejo poder visualizar os problemas reportados sobre as máquinas.	8h	Visualização da página "consultar problema", em html com css	Página Consultar Problema
US04	1	Enquanto cliente, desejo que a página "reportar problema" me possibilite selecionar a máquina cujo defeito será reportado.	13h	Selecionar em um menu máquina a defeituosa, na aba "Reportar Problema"	Identificar a máquina defeituosa
US05	1	Enquanto cliente, desejo um sistema de login para alterar as permissões dos usuários.	21h	Visualização da página "login" funcional, em html com css	Página de Login
US06	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar toda a documentação do produto no GitHub.	8h	Visualização da documentação atualizada no Github	GitHub atualizado
US07	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar o protótipo de maneira interativa, antes da entrega final.	13h	Visualização do protótipo do projeto antes da entrega	Protótipo Figma
US08	1	Enquanto cliente, quero uma página "reportar problema" com recursos visuais e informações que auxiliem reportar problemas sobre as máquinas.	13h	Visualização de uma tela com interação simples e clara	Interface intuitiva
US09	2	Enquanto cliente, desejo uma página de consulta onde os técnicos possam acessar as ordens de serviço e atualizá-las.	8h	Ordem de serviço com status atualizável	Atualizar Ordem de Serviço
US10	2	Enquanto cliente, desejo que a plataforma atualize a página de consulta automaticamente, ao receber uma ordem de serviço.	8h	Página atualizar quando reportada nova O.S.	Página "consultar" automáticamente atualizável
US11	2	Enquanto cliente, solicito que as ordens de serviço e informações de usuários fiquem salvas em um banco de dados.	40h	Ordens de serviço e informações de login salvas em um banco de dados	DB implementado
US12	2	Enquanto usuário, desejo poder visualizar as especificações técnicas das máquinas do laboratório selecionado.	8h	Informações técnicas das máquinas implementadas	Informações técnicas das máquinas disponível
US13	3	Enquanto usuário, desejo ser capaz de utilizar a plataforma em diferentes dispositivos.	13h	Responsividade da página	Usuário deve ser capaz de utilizar a plataforma em celulares
US14	3	Enquanto cliente, solicito um mapa dos laboratórios interativo.	21h	Implementação de um mapa de máquinas interativo	Usuário deve ser capaz de clicar para selecionar uma máquina
US15	3	Enquanto usuário, desejo a opção de confirmação e adição de comentários sobre o problema.	5h	Implementação de um sistema de confirmação e adição de comentários	Usuário deve ser capaz de confirmar sua solicitação e inserir comentários
US16	3	Enquanto usuário técnico, desejo a opção de confirmação e adição de comentários sobre a resolução do problema.	5h	Implementação de um sistema de confirmação e adição de comentários	Usuário técnico deve ser capaz de confirmar sua solicitação e inserir comentários