## Sheet1
Data de início:	20/09/2022		Data atual:	9/23/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	20/09/2022	16	0	16
2	21/09/2022	15,2	0	16
3	22/09/2022	14,4	1	15
4	23/09/2022	13,6	0	15
5	24/09/2022	12,8	0	0
6	25/09/2022	12	0	0
7	26/09/2022	11,2	0	0
8	27/09/2022	10,4	0	0
9	28/09/2022	9,59999999999999	0	0
10	29/09/2022	8,79999999999999	0	0
11	30/09/2022	8	0	0
12	01/10/2022	7,19999999999999	0	0
13	02/10/2022	6,39999999999999	0	0
14	03/10/2022	5,59999999999999	0	0
15	04/10/2022	4,79999999999999	0	0
16	05/10/2022	4	0	0
17	06/10/2022	3,19999999999999	0	0
18	07/10/2022	2,4	0	0
19	08/10/2022	1,6	0	0
20	09/10/2022	0,799999999999995	0	0
21	10/10/2022	-5,10702591327572E-15	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Sistematização das sugestões de usuários recebidas na pesquisa realizada na primeira Sprint.							21/09/2022	Jean	1
Definição da paleta de cores da equipe para a plataforma / documentação / apresentação / etc.							20/09/2022	Thomas	1
Definição do Backlog da segunda sprint e validação do mesmo com o cliente.							20/09/2022	Alita	1	22/09/2022
Definição do Burndown chart da segunda sprint.							20/09/2022	Jonas	1
Mapeamento dos layouts de todos os laboratórios.							20/09/2022	Renan	1
Sistematização das especificações das máquinas de cada laboratório.							20/09/2022	Thomas	1
Atualização do protótipo segunda as críticas e sugestões de usuários e validação do mesmo com o Cliente.							20/09/2022	Amanda	1
Construção de um banco de dados isolado como teste antes da integração.							20/09/2022	Renan	1
Conexão com Banco de Dados - Flask e mySQL.							20/09/2022	Alexandre	1
Alteração de métodos de entrada na página “Reportar Problema” (dropdown menu).							20/09/2022	Alexandre	1
Melhorar visualização de problemas resolvidos na segunda página.							20/09/2022	Jonas	1
“Traduzir” Javascript para Flask							20/09/2022	Jonas	1
Implementação de feature com Flask: carregar dinamicamente os mapas dos laboratórios.							20/09/2022	Alexandre	1
Construção da uma página home para fazer login ou ver informações.							20/09/2022	Alita	1
Implementação de feature com Flask: sistema de autenticação de usuário.							20/09/2022	Alita	1
Atualização da documentação da segunda Sprint no GitHub.							20/09/2022	Jonas	1