## Sheet1
Data de início:	10/17/2022		Data atual:	11/7/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	10/17/2022	49	0	49
2	10/18/2022	46.55	0	49
3	10/19/2022	44.1	0	49
4	10/20/2022	41.65	0	49
5	10/21/2022	39.2	3	46
6	10/22/2022	36.75	0	46
7	10/23/2022	34.3	0	46
8	10/24/2022	31.85	0	46
9	10/25/2022	29.4	3	43
10	10/26/2022	26.95	3	40
11	10/27/2022	24.5	0	40
12	10/28/2022	22.05	0	40
13	10/29/2022	19.6	5	35
14	10/30/2022	17.15	0	35
15	10/31/2022	14.7	0	35
16	11/01/2022	12.25	5	30
17	11/02/2022	9.79999999999999	0	30
18	11/03/2022	7.34999999999999	8	22
19	11/04/2022	4.89999999999999	0	22
20	11/05/2022	2.44999999999999	0	22
21	11/06/2022	-1.06581410364015E-14	8	14

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Atualização do protótipo: mapa interativo dos laboratórios.							10/11/2022	Amanda	3	25/10/22

Atualização do protótipo: página de edição dos laboratórios.							10/11/2022	Jean	3	26/10/22

Implementação do mapa interativo do laboratório na página “reportar”.							10/11/2022	Alexandre	5	01/11/22

Implementação de página restrita aos técnicos de edição dos mapas dos laboratórios.							10/11/2022	Jonas	8	03/11/22

Campo de input para o técnico realizar observações acerca da resolução do problema.							10/11/2022	Renan	5

Implementação de histórico de chamadas (separar problemas resolvidos)							10/11/2022	Renan	5

Nova consulta com usuários para obter sugestões de melhoria do layout/usabilidade.							10/11/2022	Amanda	1

Refatoração do CSS para implementar responsividade							10/11/2022	Jonas	5	29/10/22

Atualização do visual da página.							10/11/2022	Alita	5	11/06/2022

Atualização da documentação - Backlog							10/11/2022	Alita	3	10/21/2022

Atualização da documentação – BurnDown							10/11/2022	Jonas	3	10/02/2022

Atualização da documentação no arquivo Readme no GitHub.							10/11/2022	Alita	3	11/06/2022

Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 5hrs
Alita: 11hrs
Amanda: 4hrs
Jonas: 21hrs
Jean: 3hrs
Renan: 10hrs